项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校2023年实验室设备设施购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-89591465 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 358.021144 | 355.700000 |  | 279.874000 |  | 10 |  | 78.68% |  | 7.87 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 358.021144 | 355.700000 |  | 279.874000 |  | — |  | 78.68% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 通过项目的实施，打造高安全性、实用性和科学性的实验区，满足学生日常学习和研究性学习的需求。 2. 学生在该项目的支持下，普遍具有积极探索的精神和良好的科学素养。 3. 在学生使用相关设备设施的过程中，无任何质量问题造成的人身安全问题或财产损失。 |  |  |  |  |  | 1. 成功打造高安全性、实用性和科学性的实验区，可以满足学生日常学习和研究性学习的需求。 2. 学生在该项目的支持下，普遍具有积极探索的精神和良好的科学素养。 3. 在学生使用相关设备设施的过程中，无任何质量问题造成的人身安全问题或财产损失。 4. 其中升降电源因质量问题不符合要求在安装前减项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生实验台数量 |  |  | ≥50 | 72 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格执行采购程序 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 事故率与非人为折损率 |  |  | ≤5 | 0 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | ≥95 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12 | 12 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  |  | ≤358.021144 | 279.874000 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生的研究性学习课题数量 |  |  | ≥10 | 20 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生的科学素养 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95 | 99 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95 | 99 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.87 |  |  |  |